## Sheet1
Name | Duration(days) | Start | End | Work hour | Member
Lập kế hoạch | 1 days | 2023-01-03 | 2023-02-03
Tìm hiểu yêu cầu của website bán quần áo |  | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 8AM-12AM | Thành, Sơn
Tìm hiểu mục tiêu của website mà khách hàng mong muốn |  | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1PM-5PM | Thành, Sơn
Lập kế hoạch phân bổ nhân sự thực hiện dự án này |  | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 8AM-12AM | Thành, Sơn
Xây dựng lịch trình |  | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1PM-5PM | Thành, Sơn
Phân tích yêu cầu | 1 days | 2023-02-03 | 2023-03-03
Soạn tài liệu các yêu cầu thu thập từ khách hàng |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 8AM-12AM | Nghĩa, Hiếu
Xác định các chức năng, các yêu cầu kỹ thuật |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1PM-5PM | Nghĩa, Hiếu
Thiết kế | 4 days | 2023-03-03 | 2023-07-03
Thiết kế UC diagram |  | 2023-03-03 | 2023-04-03 | 8AM-12AM | Tài, Thành
Đặc tả các Use case |  | 2023-03-03 | 2023-04-03 | 1PM-5PM | Tài, Thành
Thiết kế CSDL
Thiết kế ERD |  | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 8AM-12AM | Nghĩa, Hiếu
Mô tả Entity |  | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 1PM-5PM | Nghĩa, Hiếu
Cài đặt CSDL trên Mysql |  | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 8AM-12AM | Nghĩa, Hiếu
Thiết kế kiến trúc dự án |  | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 1PM-5PM | Thành, Sơn
Thiết kế các hệ thống con |  | 2023-06-03 | 2023-07-03 | 8AM-12AM | Thành, Sơn
Thiết kế giao diện mẫu |  | 2023-06-03 | 2023-07-03 | 1PM-5PM | Thành, Sơn
Phát triển | 17 days | 2023-07-03 | 24/3/2023
Triển khai theo lịch trình các bản thiết kế | 1 days | 2023-07-03 | 2023-08-03
Setup source code |  | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 8AM-12AM | Tài
Kết nối với mysql |  | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 1PM-5PM | Tài
Triển khai và xây dựng hệ thống backend | 8 days | 2023-08-03 | 16/3/2023
Xây dựng module Tài khoản (thêm xóa sửa phân quyền người dùng) |  | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 8AM-5PM | Nghĩa, Hiếu
Xây dựng module Sản phẩm (thêm xóa sửa) |  | 2023-09-03 | 2023-10-03 | 8AM-5PM | Nghĩa, Hiếu
Xây dựng module Danh mục (thêm, xóa, sửa, phân cấp bậc) |  | 2023-10-03 | 2023-11-03 | 8AM-5PM | Nghĩa, Hiếu
Xây dựng module Đơn hàng |  | 2023-11-03 | 2023-12-03 | 8AM-5PM | Nghĩa, Hiếu
Xây dựng module Hộp thư (thông tin liên hệ) |  | 2023-12-03 | 13/3/2023 | 8AM-5PM | Sơn, Hiếu
Xây dựng module Tin tức (thêm xóa sửa) |  | 13/3/2023 | 14/3/2023 | 8AM-5PM | Sơn, Hiếu
Xây dựng module Cấu hình (cấu hình các thông tin cần thiết) |  | 14/3/2023 | 15/3/2023 | 8AM-5PM | Sơn, Hiếu
Xây dựng lớp bảo mật quyền admin |  | 15/3/2023 | 16/3/2023 | 8AM-5PM | Sơn, Hiếu
Triển khai và xây dựng hệ thống Frontend | 8 days | 16/3/2023 | 24/3/2023
Thiết kế trang menu, header và footer |  | 16/3/2023 | 17/3/2023 | 8AM-5PM | Tài, Thành
Thiết kế giao diện trang chủ |  | 17/3/2023 | 18/3/2023 | 8AM-5PM | Tài, Thành
Thiết kế giao diện trang giới thiệu |  | 18/3/2023 | 19/3/2023 | 8AM-5PM | Tài, Thành
Thiết kế giao diện trang sản phẩm |  | 19/3/2023 | 20/3/2023 | 8AM-5PM | Tài, Thành
Thiết kế giao diện trang tin tức |  | 20/3/2023 | 21/3/2023 | 8AM-5PM | Nghĩa, Tài
Thiết kế giao diện trang liên hệ |  | 21/3/2023 | 22/3/2023 | 8AM-5PM | Nghĩa, Tài
Thiết kế giao diện trang giỏ hàng |  | 22/3/2023 | 23/3/2023 | 8AM-5PM | Nghĩa, Tài
Responsive qua các thiết bị khác |  | 23/3/2023 | 24/3/2023 | 8AM-5PM | Nghĩa, Tài
Kiểm thử | 3 days | 24/3/2023 | 27/3/2023
Test các chức năng thêm xóa sửa cơ bản bên backend |  | 24/3/2023 | 25/3/2023 | 8AM-12AM | Thành, Hiếu
Test trãi nghiệm người dùng, các thiết bị di động |  | 24/3/2023 | 25/3/2023 | 1PM-5PM | Thành, Hiếu
Test các đường link các trang |  | 25/3/2023 | 26/3/2023 | 8AM-12AM | Thành, Hiếu
Test các phân trang, cấu hình trang |  | 25/3/2023 | 26/3/2023 | 1PM-5PM | Tài, Sơn
Test các chức năng trên giao diện |  | 26/3/2023 | 27/3/2023 | 8AM-12AM | Tài, Sơn
Test các thuật toán có hoạt động đúng hay chưa |  | 26/3/2023 | 27/3/2023 | 1PM-5PM | Tài, Sơn
Triển khai | 1 days | 24/3/2023 | 25/3/2023
Đóng gói source code bàn giao sản phẩm |  | 24/3/2023 | 25/3/2023 | 8AM-12AM | Sơn
Cấu hình domain và hosting |  | 24/3/2023 | 25/3/2023 | 1PM-5PM | Sơn
Bảo trì | 5 days | 25/3/2023 | 30/3/2023
Giám sát dự án hoạt động giai đoạn đầu |  | 25/3/2023 | 30/3/2023 | 8AM-5PM | Nghĩa
Tiến hành sửa chữa khi gặp vấn đề xảy ra lỗi |  | 25/3/2023 | 30/3/2023 | 8AM-5PM | Nghĩa